## Sheet1
功能模块 |  |  | 上线优先级 | 消费端页面数 |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成进度
首页云展模块，Ⅱ期首页 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-03-16 | 2022-05-10 | 已完成
平台优展 |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-03-18 | 2022-05-10 | 已完成
私人博物馆（同平台优展子页面） |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-03-21 | 2022-05-10 | 已完成
艺术品拍卖（公告，征集与展示）：拍卖机构入驻 |  |  | Ⅰ | 8 |  | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 已完成
二期展品列表 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 进行中
3D数据上传关联与展示模块 |  |  | Ⅰ | 3 |  | 2022-04-02 | 2022-05-10 | 未开始
二期商详（包含标签hover/点击效果） |  |  | Ⅱ | 1 |  | 2022-04-07 | 2022-05-28 | 未开始
定制期货流程 |  |  | Ⅱ | 24 |  | 2022-03-24 | 2022-05-28 | 未开始
申请平台介入 |  |  | Ⅱ | 5 |  | 2022-03-25 | 2022-05-28 | 已完成
ui进度（阿杰）
功能模块 |  |  | 上线优先级 | 消费端页面数 |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成进度
首页云展模块，Ⅱ期首页 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 已完成
平台优展 |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 已完成
私人博物馆（同平台优展子页面） |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 已完成
艺术品拍卖（公告，征集与展示）：拍卖机构入驻 |  |  | Ⅰ | 8 |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 已完成
二期展品列表 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 已完成
3D数据上传关联与展示模块 |  |  | Ⅰ | 3 |  | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 已完成
二期商详（包含标签hover/点击效果） |  |  | Ⅱ | 1 |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 已完成
定制期货流程 |  |  | Ⅱ | 24 |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 已完成
申请平台介入 |  |  | Ⅱ | 5 |  | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 已完成
前端进度（方同学）
功能模块 |  |  | 上线优先级 | 消费端页面数 |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成进度
首页云展模块，Ⅱ期首页 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 已完成
平台优展 |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-04-13 | 2022-04-22 | 已完成
私人博物馆（同平台优展子页面） |  |  | Ⅰ | 4 |  | 2022-04-13 | 2022-04-22 | 已完成
艺术品拍卖（公告，征集与展示）：拍卖机构入驻 |  |  | Ⅰ | 8 |  | 2022-04-25 | 2022/4/29（推迟一天） | 已完成
拍卖艺术品展拍详情页，专家点评，拍卖机构入驻，拍卖机构入驻信息填写 | [6 empty] | 2022-05-05 | 已完成
专家点评接口对接，藏品详情放大功能 | [6 empty] | 2022-05-06 | 已完成
二期展品列表 |  |  | Ⅰ | 1 |  | 2022-05-05 | 2022/5/6（推迟一天） | 已完成
1入驻接口对接调试 2展品列表页面 3展会接口对接和3d | [6 empty] | 2022-05-07 | 已完成
1展品列表接口对接，页面优化 | [6 empty] | 2022-05-09 | 已完成
3D数据上传关联与展示模块 |  |  | Ⅰ | 3 |  | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 进行中
二期商详（包含标签hover/点击效果） |  |  | Ⅱ | 1
定制期货流程 |  |  | Ⅱ | 24
申请平台介入 |  |  | Ⅱ | 5 |  |  |  | 已完成
后端（逻辑和功能）（强哥）
功能模块 |  |  | 上线优先级 | 消费端页面数 |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成进度
平台优展管理 |  |  | Ⅰ |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 已完成
优展数据库设计完成 | [6 empty] | 2022-04-11 | 已完成
1平台端展会类型管理，展会管理；2数据库新增展会申请表；3展会录入逻辑梳理 | [6 empty] | 2022-04-12 | 已完成
1店铺展会申请管理，包含列表，审核；2征稿展会申请，包含列表，审核；3平台端-征稿展会/博物馆/拍卖信息发布；4展会列表-参展藏品管理 | [6 empty] | 2022-04-13 | 已完成
商家端展会申请，展会博物馆拍卖列表管理 | [6 empty] | 2022-04-14 | 已完成
平台端（展会参展藏品列表、征稿展会申请审核）、商家端（征稿展会申请流程、报价付款、参展藏品列表、参展藏品上传） | [6 empty] | 2022-04-15 | 已完成
商家端（展会、博物馆信息发布）、消费端（首页）、数据接口（专家评价提交、获取；展会商品列表等接口） | [6 empty] | 2022-04-18 | 已完成
展会信息新增属性、展会详情接口、数据库藏品表新增鉴定、鉴证属性，提供回填接口、展会列表数据绑定30% | [6 empty] | 2022-04-19 | 已完成
展会列表、展会参展商品详情界面数据绑定 | [6 empty] | 2022-04-20 | 已完成
定制的逻辑、设计数据库。展会详情数据绑定 | [6 empty] | 2022-04-21 | 已完成
根据二期界面，对已开发完成的数据接口进行升级，比如，商品搜索接口，入驻接口等 | [6 empty] | 2022-04-24 | 已完成
展会收藏接口，平台端修改展会发布逻辑（分馆,展区） | [6 empty] | 2022-04-25 | 已完成
商家端展会发布逻辑修改完成。首页、平台优展、博物馆可以测试 | [6 empty] | 2022-04-26 | 已完成
博物馆管理 |  |  | Ⅰ |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 已完成
修改数据接口安全认证逻辑、拍卖行数据结构字段新增、新增展会收藏接口 | [6 empty] | 2022-04-27 | 已完成
拍卖艺术品管理（申请，审批，付款，公告，拍品报名，拍品管理） |  |  | Ⅰ |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 进行中
拍卖行列表接口、拍卖行详情接口、拍卖行获取拍卖藏品列表接口、拍卖藏品详情接口 | [6 empty] | 2022-04-29 | 已完成
更新拍卖行入驻接口，平台端审核拍卖行入驻信息，更新拍卖行产品评论接口， | [6 empty] | 2022-05-05 | 已完成
配合调接口，平台部分功能修改 | [6 empty] | 2022-05-06 | 已完成
专家账号，专家点评发布 |  |  | Ⅰ |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 已完成
期货/定制-流程与功能 |  |  | Ⅱ |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 进行中
1修改在线bug问题，2平台端与商家端的展会图片修改（未完成），3期货/定制数据库设计 | [6 empty] | 2022-05-09 | 已完成
鉴定流程与打标 |  |  | Ⅱ |  |  | 2022-05-10 | 2022/5/17(5/7完成) | 已完成
鉴证流程与接口、打标 |  |  | Ⅱ |  |  | 2022-05-10 | 2022/5/17(5/7完成) | 已完成
评估流程与打标 |  |  | Ⅱ |  |  | 2022-05-10 | 2022/5/17(5/7完成) | 已完成
3D数据存储与接口 |  |  | Ⅰ |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 未开始
前后端查缺补漏、优化（强哥、方同学）
缺省状态、页面整体细节 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-05-24 | 进行中
平台前后端打通、联调优化阶段（强哥、阿杰、方同学）：I（5月10日-5月15日），发布上线时间：5月15日；II（5月15日 - 5月30日），发布上线时间5月30日
后端数据到前端页面打通 | I期的前端接口提供 |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  | 强哥
| I期的前端接口对接 | 首页云展模块、II期首页 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 已完成 | 方同学
|  | 平台优展 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 已完成 | 方同学
|  | 私人博物馆（同平台优展子页面） |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 已完成 | 方同学
|  | 艺术品拍卖（公告、征集与展示等）：拍卖机构入驻 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 已完成 | 方同学
|  | 二期展品列表 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 方同学
|  | 3D数据上传关联与展示模块 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 方同学
页面查缺补漏、调整优化 | I + II | 前端页面问题点更新（持续：web文档（链接：https://docs.qq.com/sheet/DRVhiWXZ2WWRyVHhp）） |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 进行中 | 阿杰
| I | 根据web文档的点来进行 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  | 方同学、强哥
整体联调与查缺补漏、优化前端细节 |  | 重点：跨系统的默认字体的保障、页面与图片比例的保障、显示器和笔记本评估的一致性 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  | 阿杰、方同学、强哥